绥芬河市水务局中央专项转移支付2017年寒葱河防洪工程（二期）绩效自评报告

一、基本情况

- （一）中央下达专项转移支付预算和绩效目标情况。

- 为做好2017年度中小河流治理项目工程建设，提高城市防洪能力，保障人民生命和财产安全，黑龙江省财政厅以《黑龙江省财政厅关于下达2017年“两大平原”涉农整合资金水利项目补助资金指标的通知》（[2017]91号）文件下大了中央专项资金1789万元，用于实施我市寒葱河防洪工程（二期）项目，目标为保护项目区范围内2.56平方千米土地，保护人口4万人。

- （二）省内分解下达预算和绩效目标情况。

- 为做好2017年度中小河流治理项目工程建设，提高城市防洪能力，保障人民生命和财产安全，黑龙江省财政厅以《黑龙江省财政厅关于下达2017年“两大平原”涉农整合资金水利项目补助资金指标的通知》（[2017]91号）文件下大了中央专项资金716万元，用于实施我市寒葱河防洪工程（二期）项目，目标为保护项目区范围内2.56平方千米土地，保护人口4万人。

二、绩效自评工作开展情况

（一）前期准备。

- 由水务局组织开展评价工作，项目实施单位、责任科室提交相关资料，为评价提供工作指引和具体安排。

（二）组织过程。

- 项目实施单位、责任科室按要求提供基本情况信息，并根据水利专项资金使用支出项目的有关绩效情况，填写《中央对地方专项转移支付区域（项目）绩效目标自评表》，初步形成资金使用绩效自评报告。局机关在项目实施单位、责任科室自评报告的基础上，结合项目实施情况展开评价。最后归纳问题，分析原因，提出建议，形成最终自评价报告。

- 分析评价。

- 此次水利专项资金绩效评价是加强财政财务管理、保证资金安全性和效益性的重要抓手，我单位高度重视，项目负责人针对项目实施情况，细化工作责任，确保专项资金绩效评价工作达到预期目的。

- 综合评价结论

- 在此次评价中，绥芬河市寒葱防洪工程（二期）项目绩效自评价为优秀，绩效评价情况较好，资金使用和效果达到了预期的防洪和社会效益。

四、绩效目标实现情况分析

- （一）项目资金情况分析。

1.项目资金到位情况分析:2017年2月收到黑财指（农）[2017]91号文，黑龙江省财政厅关于下达2017年“两大平原”涉农整合资金水利项目补助资金指标的通知。

2.项目资金执行情况分析:2017年，付黑龙江省水利四处工程有限公司工程款554万元，付黑龙江省庆达水利水电工程有限公司工程款744万元，付设计费、勘测费、监理费、检测费140万元，建管费5.9万元。

3.项目资金管理情况分析：项目资金的使用按规定进行施工，按项目的需要进行购置与拨付资金，达到审核程序、手续齐全并建档。项目经费使用支出严格按照报账程序执行，均是在项目实施完成后经实地验收后据实报账。严格按照相关资金管理要求和国库集中支付有关规定、政府采购和招投标的有关规定执行。

- （二）项目绩效指标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析。

- （1）项目完成数量。

- 按照项目《黑龙江省水利厅 财政厅关于绥芬河市寒葱河防洪工程（二期）初步设计报告的批复》要求，项目批复新建堤防2.6千米（2017年完成2.38千米），河道清淤2.6千米（2017年完成2.38千米），堤防设计防洪标准为20年一遇洪水。

- （2）项目完成质量。

- 我市寒葱河防洪工程（二期）2017年度完成新建堤防2.38千米，完成河道清淤2.38千米。项目完成大部分建设内容，能达到项目建设质量要求。

- （3）项目实施进度。

- 工程于2017年5月10日开工建设，截至2017年10月30日完成新建堤防2.38千米，完成河道清淤2.38千米，剩余堤段由于征地问题尚未实施，计划今年6月份完工。

2.效益指标完成情况分析。

- （1）项目实施的经济效益分析。

- 项目多年平均防洪效益225.89万元。

- （2）项目实施的社会效益分析。

- 工程实施后，寒葱河堤防标准将提高到20年一遇，可保护绥芬河市经济合作区内2.56km2土地面积，保护人口4万人。

- （3）项目实施的生态效益分析。

- 寒葱河河道整治工程完成后，枯水季节水流在建成的主河槽工程断面内流动，淤积现象大大减少。洪水期也可减轻对河道的冲刷，对河势有利。通过对寒葱河流域的治理，将河道内的淤积物、阻水物，垃圾清除，可明显改善河道的排水能力。提高泄洪标准。促进沿河市容市貌改善。对经济发展和社会发展有着积极的作用，创造人与自然和谐共存的人居环境，为地方经济和社会可持续发展创造条件。

五、绩效目标未完成原因和下一步改进措施

- 项目由于征地问题尚未完工，目前已完成新建堤防2.38公里，剩余0.22公里堤防计划今年6月份完工。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

- 绥芬河市水务局根据绩效自评结果，进行调整和优化，对以后年度支出预算方向和结构，合理配置资源，加强财务管理，提高财政资金的使用效益。已将绩效自评结果在政府网站上公开。

七、绩效自评工作的经验、问题和建议。

（一）项目实施经验、做法

- 1、坚持“先规划、再行动”，以规划任务目标统领全盘工作。在我市水利专项资金项目实施工作开展之前，我局就着手调查研究，从项目政策符合性、落地可行性等方面对项目进行筛选，确定我市水利专项资金项目规划实施目标。

- 2、强化前期工作，为项目实施奠定基础。在我市水利专项资金项目实施前期工作中，我局组织相关技术人员进行现场调查，确定项目规划目标可达性。

- 3、加强监督管理，确保项目进度和质量。

（二）存在的问题和改进措施

- 1、存在的问题

- （1）对于绩效评价的认识不够深入，把预算绩效简单等同于工作目标、工作考核和业务管理。

- （2）绩效目标和指标往往根据项目实际完成情况制定，对项目执行过程有效约束不够，存在一定的偏差；

- （3）在绩效考评指标的设计上，部分特色指标缺乏数据支持和可行的分析测评，绩效指标体系有待完善。

- 2、改进措施

- 加强绩效评价管理制度和流程的建设，进一步深化、完善绩效管理体系，建立全过程的预算绩效管理机制，促进绩效管理工作向广度和深度延伸。

- 规范绩效评价管理资料的收集整理，确保相关信息完整、可靠，客观公正地反映项目资金实际使用和产生的绩效状况，为今后该项目实施方向及管理方式的改进提供指导。

（三）、项目后续工作安排和有关建议

- 1、总结项目实施经验，并加大力度继续做好项目后续监督管理工作，提高项目水利效益和社会效益。

- 2、加强绩效评价力度，提高资金使用效益。根据水利专项资金项目的特点，研究制定出更为科学、合理的绩效评价指标体系，有针对性地加强对专项资金项目执行和经费使用情况的绩效评价考核，促进项目按要求出成果、出效益。