绥农呈[2018]20号

绥芬河市农村土地承包经营权确权登记颁证工作2017年度专项转移支付绩效自评报告

按照《财政部关于开展2017年度中央对地方专项转移支付绩效目标自评工作的通知》（财预[2018]29号）的要求，我市开展了关于农村土地承包经营权确权登记颁证补助资金的自评工作，现将自评情况报告如下：

一、基本情况

- 绥芬河市财政共拨付中央和地方财政匹配农村土地承包经营权确权登记颁证补助资金69.8万元，其中：中央匹配农村土地承包经营权确权登记颁证补助资金49.8万元，绩效目标为10元/亩标准，用于查田勘界、人员培训等与农村土地承包经营权确权登记颁证工作有关的费用支出。市财政2016年匹配农村土地承包经营权确权登记颁证补助资金20万元。

二、绩效自评工作开展情况

（一）前期准备：市财政局牵头组织农委（经管站）、镇经管站等人员组成评价小组，对测绘公司开展情况进行评价。

（二）组织过程：评价小组与测绘公司一同深入到村，对阜宁所测绘的9个村，每村抽取5户，进行调查了解测绘结果真实性和服务满意程度。

（三）分析评价：经抽查统计，阜宁镇9个村45户都能达到满意。

三、综合评价结论

2017年度该项目评价为优秀。

四、绩效目标实现情况分析

- （一）项目资金情况分析。

- 1.项目资金到位情况分析：中央财政2017年匹配农村土地承包经营权确权登记颁证补助资金49.8万元，市财政已全部拨付到位，市财政2016年匹配农村土地承包经营权确权登记颁证补助资金20万元，已到位。项目到位资金合计为69.8万元。

2.项目资金执行情况分析：截止到2017年末，共支出52.6万元，其中：分三次拨给黑龙江众鼎测绘公司50万元测量费；用于宣传、学习、培训（电脑、印刷等相关费用）2.6万元。余款市财政2018年予以匹配。

3.项目资金管理情况分析：由市财政局专户存储。符合财政部《中央财政农村土地承包经营权确权登记颁证补助资金管理办法》，关于“确权颁证补助资金主要用于查田勘界、证书印制、人员培训等与农村土地承包经营权确权登记颁证有关的费用支出。不得用于增加人员经费和机构运转经费等与农村土地承包经营权确权登记颁证无关的费用支出。”的要求。

- （二）项目绩效指标完成情况分析。

1、指标完成情况分析。

（1）项目完成数量。按照省市关于农村土地承包经营权确权登记颁证工作的时间安排，实测工作已于2017年6月底前全部完成。

质量指标：农村土地承包经营权确权登记颁证累计测量面积年度指标值为5.12万亩,全年完成值5.12万亩；农村土地承包经营权确权登记颁证累计确权面积年度指标值为1.55万亩，全年完成值1.55万亩。

时效指标：已合库的县级数据库数量年度指标值1个，全年完成值1个；县级数据库数量年度指标值1个，全年完成值1个；县级数据库合库完成情况年度指标值100%，全年完成值100%。

成本指标：农村土地承包经营权确权登记颁证支出年度指标值52.6万元,全年完成值52.6万元;农村土地承包经营权确权登记颁证面积年度指标值1.55万亩,全年完成值1.55万亩；农村土地承包经营权确权登记颁证亩均成本年度指标值10元，全年完成值33.9元。

社会效益指标:承包地物权保护年度指标值清晰稳定,具有法律效力的面积年度指标值1.55万亩,全年完成值1.55万亩；物权保护涉及承包地面积年度指标值1.55万亩,全年完成值1.55万亩；承包地物权保护年度指标值为清晰稳定,具有法律效力,全年完成值100%。

可持续影响指标：农村土地承包经营权权属平均有效期年度指标值≥30年，全年完成值30年；农村土地承包经营权确认有效期面积年度指标值1.55万亩，全年完成值1.55万亩；平均有效期×面积（汇总用）全年完成值46.5年；农村土地承包经营权权属有效期（汇总平均）年度指标值≥30年，全年完成值30年。

服务对象满意度指标：农民群众满意人数年度指标值45人，全年完成值45人；调查农民群众人数年度指标值45人，全年完成值45人；农民群众满意度年度指标值≥80%，全年完成值100%。

（2）项目完成质量。按照省及我市农村土地承包经营权确权登记颁证工作方案和《黑龙江省农村土地承包经营权确权登记成果检查验收办法（试行）》规定，有待自查和牡丹江市级检查验收评定。检查验收工作将于2018年5月开展。

（3）项目实施进度。全市两镇11个行政村的的农村土地承包经营权确权登记颁证工作已全部完成实测，已完成数据建库合库工作，待专业技术单位审核通过后可向农业部提交数据库。已发放农村土地承包经营权证书732本。现阶段，正在进行自查及部分农户合同信息核实确认、打印发放土地承包经营权证书工作。确保按牡确权办工作通知要求，在2018年6月底前全面完成农村土地承包经营权证书发放工作任务，并按照《黑龙江省农村土地承包经营权确权登记颁证档案管理实施办法》的要求，做好市、镇、村土地确权工作相关文件材料的归档工作。

2、满意度指标完成情况分析：抽检的农户都能达到满意。

五、绩效目标未完成原因和下一步改进措施

因土地确权工作未结束,农户承包合同等相关相信息不完善，信息应用平台暂未建立运行。

- 遵循农业部统一的标准和技术规范，建立标准统一质量达标的确权登记颁证数据库体系，为土地承包管理业务办理和信息共享查询提供保障。

- 与上级业务部务联系，建立并运行我市信息应用平台及业务管理系统开发，实现与省市级对接。

- 建立土地承包数据动态管理制度，建立土地承包合同和流转合同网签备案机制，确保和省市互联互通，实现业务之间的有序衔接。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

本表已通过单位复审，待人大批复后公开。

七、绩效自评工作的经验、问题和建议。

- 对项目绩效自评有利于项目得以高效高质量完成。因此，在绩效评价时，要针对项目的实际特点，科学设计自评方式方法，以促进项目有效推进和高质量完成为目标，以项目受益单位（人）满意为宗旨才能真正发挥绩效自评作用，为项目建设保驾护航。

附件：中央对地方专项转移支付区域绩效目标自评表

绥芬河市农业委员会

2018年5月7日

绥芬河市农业委员会办公室               2018年5月7日印发