绥芬河市学前教育发展专项转移支付

2017年度绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目实施依据

为进一步完善国家资助政策体系，积极推进学前教育发展，切实解决家庭经济困难幼儿入园问题，绥芬河市根据《黑龙江省财政厅 黑龙江省教育厅关于提前下达2017年支持学前教育发展中央专项资金的通知》（黑财指（教）〔2017〕56号）和《黑龙江省财政厅 黑龙江省教育厅关于下达2017年中央财政支持学前教育发展资金的通知》（黑财指（科教）〔2017〕400号）文件下达的2017年度学前教育专项转移支付资金共计248万元。其中：学前教育专项奖补资金226万元，家庭经济困难幼儿资助资金22万元，分别用于改善幼儿园办园条件和资助特困幼儿。

（二）项目主要内容

经教育局班子会研究决定，将此专项资金分配如下：教育幼儿园奖补资金133.48万元，阜宁幼儿园奖补资金92.52万元，资助资金22万元（公办幼儿园6.74万元，民办幼儿园 15.26万元）。

二、项目自评工作开展情况

（一）前期准备

绥芬河市教育局接到财政局下发的《黑龙江省财政厅关于开展2017年度中央对地方专项转移支付绩效目标自评工作的通知》后，领导高度重视，组织幼儿园、资助中心相关人员开展此项工作。

1.教育幼儿园

经班子成员研究，2017年财政部门分三次拨付的共计133.48万元奖补资金，先后用于安装完善园里的监控设备、教学楼维修、装饰土档墙和前进分园部分工程款。

2.阜宁幼儿园

根据牡丹江市消防支队整改要求，必须把教学楼楼梯间进行封闭式维修改造，改造修建六套消防防火门，改造面积约42.56平方米。购置户外实木休闲文化长廊、攀岩组合（长12米、宽2.77米、高3.1米）、购置亲子教室感统教具1套、购置增设操场草坪辟建足球场地90平方米、购置厨房区域监控电子设备一套、购置亲子幼儿墙面游戏板1套、购置幼儿实木拓展滑索游戏组合（17.7米）、购置铺设户外篮球场地悬浮地板165平方米及增设幼儿篮球架1副、购置户外螺旋拱龙、大渡桥高低肋木架游戏组合游乐设备（长28.07、宽3.5米、高3.37米）、购置户外双层木屋、攀爬、滑梯拓展组合（长9.38米、宽2.8米、高3.6米）等相关项目由园务专题会议决定，并做好三重一大会议记录。

3.资助工作

绥芬河市教育局于2017年春秋两季学期对全市学前家庭经济困难学生进行了统计，各园根据《关于建立健全全省各学段家庭经济困难学生信息数据库的通知》（黑教财函〔2017〕223号）对本园的家庭经济困难学生进行了认定，共计认定135名家庭经济困难幼儿。

（二）组织过程

1.教育幼儿园

经班子集体研究决定，为保证前进分园工程进度，100万元用于新建前进分园部分工程款；30万左右用于教学楼更换和新装高清数字监控设备，施工单位要有相关资质，工程款以政府采购批复为准；3万左右用于教学楼维修装饰土垱墙，施工单位要有相关资质，工程款以财政工程评审为准。

2.阜宁幼儿园

在安排专项资金时，区分轻重缓急，注重规范性、提高透明度。实行项目公开、执行申请报批程序，严格按照上级主管部门要求落实实施，认真进行实施项目过程中的督促管理，做到专款专用。

3.资助工作

绥芬河市学生资助管理中心完善规范办事流程，在资助对象认定程序上执行了“三级评审”（班级、学校、资助中心）和“两级公示”制度（学校、资助中心）。指标文件下达后，各学校根据本校贫困幼儿情况，按照公开、公平、公正的原则做好资助对象申请、评审认定及资料上报、名单公示等工作，对资助学生进行建档，使学生资助工作“有章可循、有文可依、有据可查”，资助中心对上报名单进行最终审核，确定名单后向社会公示，公示无异议后确定资助最终名单，同时对相关资助材料进行备案存档，财政资金到位后通过财政局下发给各个学校，学校最终将补助金发给学生家长，并留存好领取名单。2017年最终确定经济困难幼儿补助发放人数为135名，全年下发22万元。

（三）分析评价

1.教育幼儿园

2017年4月教育部办公厅下发通知，要求做好学校食品安全与传染病防控工作，鼓励中小学校和幼儿园在厨房、配餐间等安装监控摄像装置，实现食品制作实时监控，公开食品加工制作过程，自觉接受学生及家长监督。将奖补资金用于安装监控，既落实了国家的要求，也满足了家长的需求，同时更利于幼儿园的安全和教育教学的管理；在幼儿园教学楼门口的土挡墙，创建了文化墙，能够让教育理念、办园特色得到良好的宣传；2017年底时，考虑到前进幼儿园建设项目施工方已垫资400余万元，为避免拖欠农民工工资，拨付施工方100万元，用于支付农民工工资，防止了农民工因索要工资而引起上访事件。奖补资金用于的这三项工程，都是幼儿园里的发展所需，实际应用效果也较好。

2.阜宁幼儿园

学前教育专项转移支付资金项目的合理使用，完善了幼儿园的软硬件建设，保障了幼儿园各项工作的正常开展，为幼儿园日常运转提供了有力保障。顺利的通过了消防验收相关工作。使幼儿园办园水平不断提升，为创建省级示范园夯实了基础。

3.资助工作

通过对家庭经济困难幼儿补助认定工作的实施和管理，有利于加快学前教育事业发展，快速构建覆盖城乡、布局合理的学前教育公共服务体系，切实解决入园难、入园贵问题，保障广大适龄儿童接受基本的、有质量的学前教育。

三、综合评价结论

1.教育幼儿园

资金使用做到了按“三重一大”的要求，班子集体研究使用用途、集体研究使用办法，并做到了在职工大会上公布，在全园家长和教师中公示。

新增设的50个班级监控点，既满足了家长对幼儿园教育关注的需求，又让教师们更加规范自己的教育言行。目前全园监控点达到104个，能实时清晰再现各角落情况，确保了监控点的全覆盖，做到了安全隐患无死角。

基于园所文化内涵建设需要，在校门口设置了“呵护童真、保留个性、成就未来”的课程理念、明礼润德彰明特色、珍爱生命健康成长、陪伴是最好的教育五大核心教育文化版块，向家长、社会展示了幼儿园近阶段的教育成果，为幼儿搭建了展示自己的舞台，引领家长科学育儿理念，从而提高家长育儿能力。

前进幼儿园投入100万元，拨付施工方作为年底工人的工资和保险等支出，确保了不拖欠农民工工资，起到了维稳的作用。

2.阜宁幼儿园

严格按照项目实施要求，积极做好相关筹备工作，在项目实施运行过程中不定期的进行督促检查，确保高质量完成项目工作，按时拨付资金92.52万元，项目达成率100%，完成了园内年初设定的工作目标，顺利通过省级示范性幼儿园的实地验收工作。

3.资助工作

通过对资助中心项目管理制度、实施办法、项目开展与执行等方面工作的查验，资助中心较好地完成了2017年度家庭经济困难幼儿补助考核认定的工作，达到了上级主管部门对绥芬河市2017年家庭经济困难幼儿补助考核要求，更多的困难家庭得到了实惠，但也存在资助精准性仍有进一步提升空间等问题。

四、绩效目标实现情况分析

（一）项目资金情况分析

教育幼儿园

1.项目资金到位情况分析

2017年8月，资金到位20万元；2017年11月，资金到位113.48万元，共计133.48万元。

2.项目资金执行情况分析

2017年8月，投入资金16.67万元，用于更换教学楼走廊及室外监控设备；2017年11月，投入资金14.26万元，用于班级教室、卧室安装监控设备；投入资金3万元，用于维修装饰教学楼土垱墙；投入资金100万元，用于前进分园建设工程款。共计投入133.93万元，其中0.45万元，由自筹资金支付。

3.项目资金管理情况分析

前进分园的建设工程，招投标手续齐全，100万元工程款，待工程结束时一并进行评审；更换和安装监控设备的资金共30.93万元，有政府采购批复手续；维修装饰教学楼土挡墙的资金3万元，有财政评审手续。奖补资金全部使用，不足部分0.45万元由自筹资金支付。使用过程符合相关要求。

阜宁幼儿园

1.项目资金到位情况分析

2017年8月，资金到位68万元；2017年11月，资金到位24.52万元。共计92.52万元。

2.项目资金执行情况分析

2017年8月，投入资金68万元，用于监控设备2.65万元、草坪2.52万元、篮球架0.88万元、悬浮地板7.92万元、幼儿动感训练器材8.27万元、幼儿实木休闲长廊19.6万元、鳄鱼墙面2.89万元、户外拓展组合17.85万元、防火门安装工程5.42万元；2017年11月，投入资金24.52万元，用于购双层木屋、实木攀爬滑梯组合5.75万元、木架组合游戏设备18.77万元。

3.项目资金管理情况分析

项目资金的使用按规定向上级主管行政部门教育局报批申请项目同意后，方进行项目的改造、购置与拨付资金，达到审核程序、手续齐全并建档。项目经费使用支出严格按照报账程序执行，均是在项目实施完成后经实地验收后据实报账。

资助工作

1.项目资金到位情况分析

2017年6月22日，《黑龙江省财政厅 黑龙江省教育厅关于提前下达2017年支持学前教育发展中央专项资金的通知》（黑财指（教）〔2017〕56号）下达中央补助资金98万元，其中幼儿资助奖补资金10万元。2017年11月7日，《黑龙江省财政厅 黑龙江省教育厅关于下达2017年中央财政支持学前教育发展资金的通知》（黑财指（科教）〔2017〕400号）下达补助资金150万元，其中幼儿资助奖补资金12万元。

2.项目资金执行情况分析

2017年春秋两季家庭经济困难幼儿补助共涉及贫困幼儿135人，截至2017年末通过学校将幼儿补助资金22万元全部拨付各个经济困难幼儿家长手中。

3.项目资金管理情况分析

为合理、有效、规范地使用财政性资金，完善管理流程，进一步提高资金使用效益，绥芬河市教育局明确规范资金发放流程。学校递交受助名单至资助中心统一审核确认后进行资金的发放，确保资金无截留、无挤占。

（二）项目绩效指标完成情况分析

总体情况

学前三年毛入学率：年度指标值85%，全年完成值86%，已完成；

普惠性学前教育覆盖率：年度指标值87%，全年完成值87%，已完成；

新建、改扩建幼儿园面积：年度指标值286平方米，全年完成值286平方米，已完成；

支持地方扶持企事业单位、集体办园和普惠性民办园的受益儿童数：年度指标值142人次，全年完成值142人次，已完成；

资助家庭经济困难幼儿数：年度指标值201人次，全年完成值201人次，已完成；

积极引导地方扩大普惠性学前教育资源：年度指标值持续增加，全年完成值持续增加，已完成；

引导地方提高学前教育普惠保障水平：年度指标值有效提高，全年完成值有效提高，已完成；

家长满意度：年度指标值≥90%，全年完成值≥90%，已完成；

教育幼儿园

1.产出指标完成情况分析

（1）项目完成数量

教学楼更换和新装了高清数字监控设备，共104个监控点；维修装饰了30延长米左右土挡墙；前进分园工程进度按计划进行。

（2）项目完成质量

高清数字监控设备，清晰度、储存时间等，都达到要求，质量良好；维修装饰后的教学楼土垱墙，符合设计要求，质量良好；前进分园工程由质监部门和监理公司监督，保证质量。

（3）项目实施进度

各个项目，都能保证实施进度，按时完成工作任务，并及时交付使用。

（4）项目成本节约情况

经政府采购部门和财政评审部门审核，比预算节约资金5万元左右。

2.效益指标完成情况分析

（1）项目实施的经济效益分析

办园条件的良好改善为幼儿园赢得了经济效益和社会效益的双丰收，2017年全年托管费收入360万元，良好的经济效益使自聘教师的工资待遇及各项保险缴纳得到有效的保障，给政府减轻财政负担的同时，也保证了教师队伍的稳定性。

（2）项目实施的社会效益分析

专项资金的投入，使幼儿园的办园条件和办学品质得到了进一步提升，作为省级示范性幼儿园，在全市学前教育领域起到了示范、引领和带动作用，为绥芬河市学前教育的发展提供了资金保障。目前，我市公办幼儿园的办园条件和保教质量已基本满足了家长对幼儿教育的高品质的需求，得到了广大家长和社会的高度认可。

（3）项目实施的生态效益分析

项目实施过程中，严格按环保相关要求实施，没有对周边环境造成破坏或影响。

（4）项目实施的可持续影响分析

项目实施后，提高了办园质量、安全管理水平。为幼儿园的可持续发展提供了强有力的保障。

3.满意度指标完成情况分析

从工程质量和工程进度及资金使用上都达到了相关部门的要求，投入使用后也得到了上级行政主管部门和师生及家长的一致好评。

阜宁幼儿园

1.产出指标完成情况分析

（1）项目完成数量

用于防火门安装工程改造1项资金专项支出5.42万元；用于改善办园条件购置玩教具设备10项资金专项支出87.1万元。

（2）项目完成质量

高清数字监控设备，游戏设备等，都达到要求，质量良好；维修改造的防火门安装，符合设计要求，质量良好。

（3）项目实施进度

各个项目，都能保证实施进度，按时完成工作任务，并及时交付使用。

（4）项目成本节约情况

经政府采购部门和财政评审部门审核，节约了预算资金。

2.效益指标完成情况分析

（1）项目实施的经济效益分析

学前教育专项转移支付资金项目的实施，极大程度得改善了幼儿园的办园条件与环境，提升了保教服务质量，获得幼儿、家长、社会的认可，该园于2017年11月通过了省级示范幼儿园的验收。

（2）项目实施的社会效益分析

专项资金的投入，使幼儿园的办园条件和办学品质得到了进一步提升，我市公办幼儿园的办园条件和保教质量已基本满足了家长对幼儿教育的高品质的需求，得到了广大家长和社会的高度认可。

（3）项目实施的生态效益分析

项目实施过程中，严格按环保相关要求实施，没有对周边环境造成破坏或影响。

（4）项目实施的可持续影响分析

项目实施后，提高了办园质量、安全管理水平。为幼儿园的可持续发展提供了强有力的保障。

3.满意度指标完成情况分析

从专项资金使用上都达到了相关部门的要求，投入使用后也得到了上级行政主管部门和师生及家长的一致好评。

五、绩效目标完成情况

学前专项资金按绩效目标指标已足额到位、足额发放，全部完成，无未完成的绩效目标。

- 六、存在的问题

2017年春季学期资助资金除极个别学生外其余都按统一标准进行平均分配，资助精准性有待进一步提升。按照省文件要求，资助对象优先考虑城乡低保家庭幼儿、孤残幼儿、烈士子女、父母丧失劳动能力幼儿、少数民族特困家庭幼儿和家庭遭受重大灾害或变故的幼儿。虽然目前绥芬河市在资助范围和侧重点上的精准性有了一定提高，但在补助标准上的精准程度有待进一步提升，精准资助既要对象精准，又要力度精准，困难家庭困难程度有差异，在分配指标内进行平均分配，不利于充分发挥资助资金的使用效益。

七、建议、措施

1.落实家庭走访制度，提升认定程度精准性。积极发动幼儿园结合幼儿园日常家访等工作进行入户走访了解家庭经济困难幼儿情况，采取有效手段和措施，确保家庭走访工作高质量完成。

2.设定贫困等级、划定科学合理的资助标准。制定绥芬河市经济困难幼儿家庭困难等级划分标准，根据不同困难等级划定科学合理的资助标准。对等级评定工作予以规范指导，通过落实家庭走访制度，对等级评定工作进行复核，确保困难等级评定规范、资助标准划定科学。通过对不同困难程度的家庭给予相应标准的困难资助，确保资助工作精准有效，让经济困难幼儿家庭切实享受到学前教育资助政策的温暖。

绥芬河市教育局

2018年5月2日