- 绥芬河市2017年度金融普惠发展

- 专项资金绩效自评报告

根据《财政部关于做好2017年度中央对地方专项转移支付绩效目标自评工作的通知》（财预﹝2018﹞29号）、《黑龙江省财政厅关于做好2017年度中央对地方专项转移支付绩效目标自评工作的通知》（黑财绩﹝2018﹞1号）等文件要求，我局于2018年4月对我市金融普惠发展专项资金组织实施了自评工作，现将自评情况汇报如下：

- 一、基本情况

金融普惠发展专项资金包括县域金融机构涉农贷款增量奖励、农村金融机构定向费用补贴和创业担保贷款贴息及奖补3个专项资金。我市2017年度符合条件并取得中央对地方专项转移支付的资金有2个，其中，县域金融机构涉农贷款增量奖励资金涉及一个银行（中国农业银行股份有限公司绥芬河市支行），资金额度19.939万元，创业担保贷款贴息及奖补涉及一个担保公司(绥芬河海融投资担保有限公司)和一个银行（中国邮政储蓄银行股份有限公司绥芬河市支行），资金额度29.1万元。通过资金支持要达到的主要目标是发挥财政资金对县域经济发展的支持和推动作用，引导县域金融机构加大涉农贷款投放力度；引导和鼓励金融机构主动填补农村金融服务空白，支持农村金融组织体系建设，扩大农村金融服务覆盖面；减轻创业者和用人单位负担，支持劳动者自主创业、自谋职业，引导用人单位创造更多就业岗位，推动解决特殊困难群体的结构性就业矛盾，以创业创新带动就业。

- 绩效自评开展情况

（一）项目组织与管理情况

我局在接到省厅黑财绩﹝2018﹞1号通知后，组织涉及自评的金融机构参加了我局组织的考评动员、培训大会，要求并督促它们认真进行了自评。我局对自评单位提交的自评报告及相关数据进行核实，在此基础上开展综合自评工作，形成了自评报告。

- 分析评价

通过认真自评，2017年度金融普惠发展专项资金各个环节工作得力，各项评价指标完成较好，满意度较高。服务对象满意度指标：申报增量奖励资金的金融机构满意度100%。创业担保贷款贴息资金的金融机构满意度90%。综合满意度95%

三、综合评价结论

2017年金融普惠发展专项资金管理工作始终围绕改革、发展、稳定的大局，发挥了财政资金对县域经济发展的支持、引导和推动作用。引导县域金融机构加大涉农贷款投放力度；引导和鼓励金融机构主动填补农村金融服务空白，支持农村金融组织体系建设，扩大农村金融服务覆盖面；减轻创业者和用人单位负担，支持劳动者自主创业、自谋职业，推动解决特殊困难群体的结构性就业矛盾。

四、绩效目标实现情况分析

（一）项目资金情况分析

1.项目资金到位情况分析。

2017年度我市县域金融机构涉农贷款增量奖励资金到位19.939万元，其中，中央补助9.97万元，省级补助4.99万元，本级安排4.979万元。创业担保贷款贴息及奖补29.1万元，其中，中央补助14.55万元，省级补助7.28万元，本级安排7.27万元。

2.项目资金执行情况分析。

县域金融机构涉农贷款增量奖励资金直接拨付到我市农业银行19.939万元，其中，中央补助万元9.97，省级补助4.99万元，本级4.979万元。

创业担保贷款贴息及奖补创业担保贷款贴息及奖补29.1万元，其中，中央补助14.55万元，省级补助7.28万元，本级7.27安排万元。

3.项目资金管理情况分析。

我市按照《黑龙江省普惠金融发展专项资金管理细则》要求，2017年度我市金融普惠发展专项资金到位及时，管理细致。

县域金融机构涉农贷款增量奖励资金银行能够在收到专项资金后按要求进行管理。涉农贷款增量奖励资金拨入绥芬河农行后专户管理，按照有关规章制度于2017年年底做结转损益处理。有力引导该行加大涉农贷款投放积极性。

加强创业担保贷款贴息及奖补资金的管理。全部贴息资金均纳入担保公司在经办银行开设专户，进行专户管理，封闭运行。使用时由担保公司业务人员对业务范围内的补贴项目分别把关，拨付程序采取“三级”审核方式：经业务经办人员初审后由分管领导复核，经理签字同意，交财政审核、审批方可予以拨付。

一是加强绥芬河海融投资担保有限公司的工作力度，在担保公司设立专人负责办理贴息事宜。二是采取了定点银行办理，确定邮政储蓄银行为我市唯一经办银行。二是采取本级贴息预存办法，在上级资金未及时下达情况下，贴息数据核准后，可以先期由预存在专户里的本级资金垫付已发生利息，待上级资金到位后予以调整，保证了银行能够及时得到国家补助的贴息资金。

（二）县域金融机构涉农贷款增量奖励资金项目绩效指标完成情况分析

1、项目完成数量：

涉农贷款年度发放总额增长率：年度指标值≥10%,2016年度为1556万元，2017年度为410万元，没有实现年度指标值≥10%；未完成原因：受绥芬河经济下行及俄罗斯经济影响，贷款额度下降，导致涉农贷款年度发放总额增长率未达到10%。

改进措施：对符合条件的客户增加贷款投放。

年均存贷比增长率:年度指标值≥10%,2016年年均存贷比70.58%、2017年年均存贷比33.02%；未完成原因：受绥芬河经济下行及俄罗斯经济影响，贷款额度下降，导致存贷比下降。

改进措施：对符合条件的客户积极发放各项贷款。

2、质量指标

涉农贷款增量款损失：绥芬河农行该指标为零，原因是绥芬河农行涉农增量贷款无损失。

涉农贷款增量损失补偿：绥芬河农行该指标为零，原因是绥芬河农行涉农增量贷款无损失补偿。

3、经济效益指标

涉农贷款增量收入增长率：年度指标值≥10%，2016年涉农贷款增量收入54.66万元、2017年涉农贷款增量收入减少79.69万元；未完成原因：受绥芬河经济下行及俄罗斯经济影响，贷款额度下降，导致利息收入减少，收入增长率未达到10%。

改进措施：对符合条件的客户增加贷款投放。

4、社会效益指标

涉农贷款平均余额同比增长率：年度指标值≥10%，2016年涉农贷款平均余额	1611.83万元、2017年涉农贷款平均余额	429.92万元；未完成原因：受绥芬河经济下行及俄罗斯经济影响，贷款额度下降，导致贷款平均余额增长率未达到10%。

改进措施：对符合条件的客户增加贷款投放。

（三）创业担保贷款贴息及奖补项目绩效指标完成情况分析

1、产出指标完成情况分析。

（1）项目完成数量。2017年度实际发生市本级资金总额7.27万元，全部为创业担保贷款贴息。2016年创业担保贷款年度发放总额289万元，2017年创业担保贷款年度发放总额10万元。创业担保贷款年度发放总额增长率≥-96.5%。

（2）项目完成质量。创业担保贷款贴息款29.1万元，贴息资金全部到位，无贴息损失及损失补偿。

（3）项目实施进度

2017年度项目资金总额29.1万元，其中中央补助14.55万元，省级补助7.28万元，本级安排7.27万元。已全部完成，执行率均为100%。

（4）项目成本节约情况

根据黑证办发[2016]32号文件《黑龙江省人民政府办公厅关于进一步推进小额（创业）担保贷款工作的意见》要求，实行“一站式”办公服务，专人负责，借款人向银行提出申请，经银行审核符合条件后，与担保公司一同实地考察，这样既节约了人力，节省了审批时间，又节约了成本，增加了社会满意度。

- 效益指标完成情况分析

- 项目实施的经济效益分析

2016年创业担保贷款贴息收入35.43万元，2017年创业担保贷款贴息收入29.1万元，已全部完成，创业担保贷款贴息收入增长率-17.9%。

- 项目实施的社会效益分析

2016年创业担保贷款余额542万元，2017年创业担保贷款余额291万元。创业担保贷款余额同比增长率-46.3%。

- 绩效目标未完成原因和下一步改进措施

一是因创业担保贷款贴息政策调整，第二年三分之一的利息需要申请人自己承担，部分申请人表示有一定的经济负担，望而却步；二是由于合作银行农户种植业、养殖业无法审批通过，将农村户口的申请人，尤其是农村妇女拒之门外；三是要求申请人上溯五年内不能有商业贷款，将符合条件的人员范围缩小了。四是受绥芬河经济下行及俄罗斯经济影响，贷款额度下降，导致贷款平均余额增长率未达到10%。改进措施：一是新增合作银行拓展业务范围；二是与合作银行联合对创业担保贷款的政策及帮助群体范围等进行多渠道多种类的宣传，加大宣传力度，设立咨询台对调整后的政策进行解读。三是对符合条件的客户增加贷款投放。

- 绩效自评结果拟应用和公开情况

绥芬河市财政局根据绩效自评结果，进行调整和优化，对以后年度支出预算方向和结构，合理配置资源，加强财务管理，提高财政资金的使用效益。建立预算支出绩效考评信息通报制度，已将绩效考评结果在政府网上主动公开。

七、绩效自评工作的经验、问题和建议

（一）明确项目发展方向。一是紧跟政策调整方向，及时掌握最新的政策法规，为加快我市创业担保贷款提供强有力的保障，对有困难的下岗再就业人员和大学生自主创业人员进行扶持，帮助创业人员提升自主创新能力，既可以提高我市的税收又可以缓解大学生再就业之困境。二是体现“以人为本”的理念，项目成果能惠及民众，造福百姓，不但可以提高下岗再就业人员生活质量，又可以创新经营思路，为我市经济发展建设做好服务。

（二）做好项目筛选和踏查工作。一是对申请创业担保贷款的个体工商户进行前期基础资料的审查，并联合风险部及银行工作人员到实地经营场所进行实地踏查。

（三）做好项目后期的跟踪工作。对已做的创业担保贷款项目经营情况、经营场所变更等情况进行定期不定期的跟踪检查，确保创业担保贷款项目如期还款，实现零风险的管理模式。

（四）申请创业担保贷款人员数量少。建议拓宽工作思路，在政策法规允许的情况下适当予以放开政策，例如小微企业申请创业担保贷款，在符合政策要求的情况下是否能给予扶持。

（五）建议扩大普惠金融发展资金规模，强化激励效应。

（六）建议拓宽金融普惠发展资金使用用途，提高奖励资金激励效果。

（七）绥芬河市农民、农业体量较小，受俄罗斯经济影响教大，指标增长空间狭窄。

绥芬河市财政局

2018年4月27日