## 附件31
附件31
中央对地方专项转移支付区域（项目）绩效目标自评表
（2017年度）
填报单位负责人（签章） |  |  |  |  | 市县区财政局负责人（签章）
汇总对象个数： |  |  | 1 | 填表联系人姓名： |  | 联系手机：
专项（项目）名称 |  |  | 水利发展资金
中央主管部门 |  |  | 水利部
地方主管部门 |  |  | 黑龙江省水利厅 |  |  | 实施单位
项目资金（万元） |  |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 执行率（B/A)
|  |  | 年度资金总额： |  | 180.4 | 0 |  | 0%
|  |  | 其中：中央补助 |  | 164 |  |  | 0%
|  |  | 省级补助 |  |  |  |  | 0%
|  |  | 市县安排 |  | 16.4 |  |  | 0%
|  |  | 其他资金 （包括结转结余） |  |  |  |  | 0%
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  |  | 全年实际完成情况
| 按照相关规划或实施方案，加强农田水利建设，发展高效节水灌溉，扎实推进农业水价综合改革，加强工程运行管护，提高农业综合生产能力和节水能力；开展地下水超采综合治理；加强水土保持重点工程建设，开展病险於地坝除险加固，加快水土流失治理步伐；开展中小河流治理、小型病险水库除险加固，开展山洪灾害防，加强灾后水利薄弱环节建设，提升水利防灾减灾能力：新建小型水库，开展河湖水系连通，对水利工程维修养护进行补助：加快推进国家水资源监控能力建设（二期）项目。（根据预算安排情况补充完善，定性描述和定量描述相结合） |  |  |  |  | 2017年我市发展高效节水灌溉面积0.2万亩，其中露地微喷工程11处，面积1700亩；棚室微喷4处、面积300亩。全面完成了今年的高效节水灌溉工作
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 数量单位 | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因和改进措施
绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 1 | 各渠道资金发展高效节水灌溉面积 |  | 万亩 | 0.2 | 0.2
|  |  |  | 其中：水利发展资金支持发展高效节水灌溉面积 |  | 万亩 | 0.2 | 0.2
|  |  |  | 各渠道资金发展高效节水灌溉面积 |  | 万亩
|  |  |  | 其中：水利发展资金支持发展高效节水灌溉面积 |  | 万亩
|  |  | 2 | 治理中小河流长度 |  | 公里
|  |  |  | 应完成治理中小河流长度 |  | 公里
|  |  | 3 | 小型病险水库除险加固 |  | 座
|  |  |  | 应完成小型病险水库除险加固 |  | 座
|  |  | 4 | 山洪灾害监测预警系统巩固提升的县数 |  | 个
|  |  |  | 应完成山洪灾害监测预警系统巩固提升的县数 |  | 个
|  |  | 5 | 开展山洪灾害防治群测群防的县数 |  | 个
|  |  |  | 应开展山洪灾害防治群测群防的县数 |  | 个
|  |  | 6 | 实施河湖水库水系连通项目 |  | 个
|  |  |  | 应实施河湖水库水系连通项目 |  | 个
|  |  | 7 | 新建（改造）取用水监测点 |  | 个
|  |  |  | 应新建（改造）取用水监测点 |  | 个
|  |  | 8 | 建设（改造）重要饮用水源地水质在线监测点 |  | 个
|  |  |  | 应建设（改造）重要饮用水源地水质在线监测点 |  | 个
|  |  | 9 | 开展农业水价综合改革面积 |  | 万亩
|  |  |  | 应开展农业水价综合改革面积 |  | 万亩
|  | 质量指标 |  | 验收合格的工程数 |  | 个 | 1 | 1
|  |  |  | 已验收工程数 |  | 个 | 1 | 1
|  |  | 1 | 工程验收合格率 |  | % | １００％ | 100%
|  | 时效指标 |  | 截止2017年底，已完成的建设项目数 |  | 个 | 1 | 1
|  |  |  | 截止2017年底，已开工的建设项目数 |  | 个 | 1 | 1
|  |  | 1 | 截止2017年底，建设任务完成比例 |  | % | ≥80% | 100%
|  |  |  | 截止2018年6月底，已完成的建设项目数 |  | 个
|  |  |  | 截止2018年6月底，已开工的建设项目数 |  | 个
|  |  | 2 | 截止2018年6月底，建设任务完成比例 |  | % | １００％ | 0%
|  | 成本指标 |  | 高效节水灌溉财政投入数 |  | 万元 | 164 | 164
|  |  |  | 财政投入高效节水灌溉面积 |  | 万亩 | 0.2 | 0.2
|  |  | 1 | 高效节水灌溉每亩财政投入 |  | 万元/亩 | 0.082 | 0.082
|  |  |  | 中小河流治理财政投入数 |  | 万元
|  |  |  | 财政投入的中小河流治理公里数 |  | 公里
|  |  | 2 | 中小河流治理每公里财政投入 |  | 万元/公里 | 0 | 0
|  |  |  | 小型病险水库除险加固财政投入数 |  | 万元
|  |  |  | 财政支持除险加固的小型病险水库数 |  | 座
|  |  | 3 | 小型病险水库除险加固每座财政投入 |  | 万元/座 | 0 | 0
绩效指标（续） | 效益指标 | 经济效益指标 | 1 | 新增、恢复灌溉面积 |  | 万亩 | 0.2 | 0.2
|  |  |  | 应新增、恢复灌溉面积数 |  | 万亩 | 0.2 | 0.2
|  |  |  | 新增、恢复灌溉面积任务完成情况 |  | % | １００％ | 100%
|  |  | 2 | 改善灌溉面积 |  | 万亩 | 0.2 | 0.2
|  |  |  | 应改善灌溉面积 |  | 万亩 | 0.2 | 0.2
|  |  |  | 改善灌溉面积任务完成情况 |  | % | １００％ | 100%
|  |  | 3 | 新增粮食综合生产能力 |  | 公斤 | 1000000 | 1000000
|  |  |  | 应新增粮食综合生产能力 |  | 公斤 | 1000000 | 1000000
|  |  |  | 新增粮食综合生产能力任务完成情况 |  | % | １００％ | 100%
|  | 社会效益 | 1 | 中小河流治理保护人口数量 |  | 人
|  |  |  | 中小河流治理应保护人口数量 |  | 人
|  |  |  | 中小河流治理保护人口任务完成情况 |  | % | １００％ | 0%
|  |  | 2 | 小型病险水库除险加固保护人口数量 |  | 人
|  |  |  | 小型病险水库除险加固应保护人口数量 |  | 人
|  |  |  | 小型病险水库除险加固保护人口任务完成情况 |  | % | １００％ | 0%
|  |  | 3 | 山洪灾害防治保护人口数量 |  | 人
|  |  |  | 山洪灾害防治应保护人口数量 |  | 人
|  |  |  | 山洪灾害防治保护人口任务完成情况 |  | % | １００％ | 0%
|  | 生态效益指标 |  | 2016年节水能力 |  | 立方米 | 150000 | 150000
|  |  |  | 2017年节水能力 |  | 立方米 | 300000 | 300000
|  |  | 1 | 新增年节水能力 |  | 立方米 | >0 | 150000
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 |  | 受益群众满意人数 |  | 人 | 512 | 512
|  |  |  | 满意度调查人数 |  | 人 | 512 | 512
|  |  | 1 | 受益群众满意度 |  | % | 100% | 100%
说明 | 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。
注：1.定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
2.定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。
3.资金使用单位按项目填报，主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报。
4.汇总数据请不要用选择性粘贴的方法，否则会破坏公式。
5.“年度指标”可带≥、≤等符号，已填列的数据是中央级指标，供参考，可据实修改。空白的“年度指标”也需填报。
6.“全年完成值”只能填数字，不得带任何量词及≥、≤等任何符号，例如作用年限如果≥5年，请填写5。“全年完成值”小于“年度指标”的，应填列“未完成原因和改进措施”。
7.“实施单位”是指填报单位。
8.有颜色的单元为公式单元，请勿输入数据。