## 附件30
附件30
中央对地方专项转移支付区域（项目）绩效目标自评表
（2017年度）
填报单位负责人（签章） |  |  |  | 绥芬河市林业局 | 市县区财政局负责人（签章）
汇总对象个数： |  |  | 1 | 填表联系人姓名： | 邵丽丽；苗立霆 | 联系手机： |  | 13945305508
专项（项目）名称 |  |  | 林业改革发展资金
中央主管部门 |  |  | 财政部、国家林业局
地方主管部门 |  |  | 黑龙江省林业厅 |  |  | 实施单位
项目资金（万元） |  |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 执行率（B/A)
|  |  | 年度资金总额： |  | 1905.47 | 1549.07 |  | 81.3%
|  |  | 其中：中央补助 |  | 1905.47 | 1549.07 |  | 81.3%
|  |  | 省级补助 |  |  |  |  | 0%
|  |  | 市县安排 |  |  |  |  | 0%
|  |  | 其他资金 （包括结转结余） |  |  |  |  | 0%
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  |  | 全年实际完成情况
| 目标1：对天保工程区国有林13517万亩、对天然国有商品林1973.42万亩、集体和个人天然商品林管护面积42.78万亩和国家级公益林面积5035.72万亩、集体和个人国家级公益林25.66万亩实施管护； |  |  |  |  | 国家重点公益林38.04万亩
目标2：在12个国家重点林木良种基地和12个国家种质资源库开展种子园、母树林等示范林建设，补贴培育良种苗木0.34亿株
目标3：完成造林13万亩
目标4：完成抚育980万亩
目标5：完成退耕还湿6.85万亩，对保护区和国家湿地公园开展湿地恢复14处，同时，对1处国家湿地公园完成湿地生态效益补偿
目标6：对8个国家级保护区维护管护站基础设施，构建保护区远程监控系统，建立信息化管理平台
| 目标7：建设维护边境防火隔离带8.7507万亩 |  |  |  |  | 完成建设维护边境防火隔离带0.825万亩
目标8：完成森林航空消防飞行任务2390.23小时
目标9：有害生物防治面积32.5万亩，无公害防治面积28万亩
目标10：推广先进、实用林业技术11项
| 目标11：林业贴息贷款额4.1914916亿元 |  |  |  |  | 林业贴息贷款0.1219亿元，剩余0.0226亿元市财政正在审核
目标12：打击涉林违法犯罪行为，配齐警用装备，实现高清视频会议系统省、市、县三级联动
目标13：国有林场改革的林地面积4940.87万亩，国有林场改革的职工人数40762人
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 数量单位 | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因和改进措施
绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 1 | 天保工程区国有林管护面积（万亩） |  | 万亩
|  |  | 2 | 天保工程区外国有天然商品林面积 |  | 万亩
|  |  | 3 | 天保工程区外集体和个人天然商品林协议停伐面积 |  | 万亩
|  |  | 4 | 国有林国家级公益林面积 |  | 万亩 | 38.04 | 38.04
|  |  | 5 | 集体和个人所有国家级公益林面积 | 集体和个人所有国家级公益林 | 万亩
|  |  | 6 | 国家重点林木良种基地和国家林木种质资源库面积 | 国家重点林木良种基地和国家林木种质资源库面积 | 万亩
|  |  | 7 | 林木良种培育数量 | 林木良种培育数量 | 亿株
|  |  | 8 | 造林面积 |  | 万亩
|  |  | 9 | 森林抚育面积 |  | 万亩
|  |  | 10 | 湿地保护与恢复数量 | 湿地保护数量 | 处
|  |  | 11 | 退耕还湿面积 |  | 万亩
|  |  | 12 | 湿地生态效益补偿数量 |  | 处
|  |  | 13 | 林业国家级自然保护区保护数量 |  | 个
|  |  | 14 | 边境森林防火隔离带建设和维护长度/折合面积 | 边境森林防火隔离带建设和维护长度/折合面积 | 万亩 | 0.825 | 0.825
|  |  | 15 | 计划航空护林任务飞行时间 | 完成航空护林任务飞行时间 | 小时
|  |  | 16 | 林业有害生物防治面积 |  | 万亩
|  |  | 17 | 林业科技推广示范项目数量 |  | 个
|  |  | 18 | 林业贷款贴息的贷款额 |  | 亿元 | 0.1445 | 0.1219 | 市财政正在审核项目
|  |  | 19 | 珍稀濒危野生动植物保护项目 |  | 个
|  |  | 20 | 纳入国有林场改革的林地面积 |  | 万亩
|  |  | 21 | 纳入国有林场改革的职工人数 |  | 人
|  | 质量指标 |  | 培育的优良种子标准平均级别 |  | 级 | 二级 | 请选择
|  |  | 1 | 培育的优良种子标准级别(汇总平均) |  | 级 | 二级 | 0
|  |  | 2 | 培育的良种苗木标准级别 |  | 级 | 二级 | 请选择
|  |  |  | 培育的良种苗木标准级别(汇总平均) |  | 级 | 二级 | 0
|  |  |  | 造林合格面积 |  | 万亩
|  |  |  | 造林总面积 |  | 万亩
|  |  | 3 | 造林合格面积完成率 |  | % | ≥85% | 0%
|  |  |  | 森林抚育作业设计合格面积 |  | 万亩
|  |  |  | 森林抚育作业总面积 |  | 万亩
|  |  | 4 | 森林抚育作业设计合格率 |  | % | ≥90% | 0%
|  |  |  | 森林抚育质量合格面积 |  | 万亩
|  |  |  | 森林抚育面积 |  | 万亩
|  |  | 5 | 森林抚育质量合格率 |  | % | ≥90% | 0%
|  |  |  | 2017年健康湿地面积 |  | 万亩
|  |  |  | 2016年健康湿地面积 |  | 万亩
|  |  | 6 | 健康湿地面积比上年变化率（非人为因素） |  | % | ≥1% | 0%
|  |  |  | 林业国家级自然保护区有效管护面积 |  | 万亩
|  |  |  | 林业国家级自然保护区面积 |  | 万亩
|  |  | 7 | 林业国家级自然保护区有效管护率 |  | % | ≥90% | 0%
|  |  |  | 边境森林防火隔离带验收合格面积 |  | 万亩 | 0.825 | 0.825
|  |  |  | 边境森林防火隔离带总面积 |  | 万亩 | 0.825 | 0.825
|  |  | 8 | 边境森林防火隔离验收合格率 |  | % | ≥80% | 100%
|  |  |  | 森林航空消防任务完成 |  | 万亩
|  |  |  | 森林航空消防任务 |  | 万亩
|  |  | 9 | 森林航空消防任务完成率 |  | % | ≥80% | 0%
|  |  |  | 2017年林业有害生物防治面积 |  | 万亩
|  |  |  | 2016年林业有害生物防治面积 |  | 万亩
|  |  | 10 | 林业有害生物防治变化率 |  | % | ≤4.7% | 0%
|  |  |  | 林业科技成果示范及熟化数 |  | 项
|  |  |  | 林业科技成果数 |  | 项
|  |  | 11 | 林业科技成果示范及熟化效果 |  | % | ≥90% | 0%
|  |  |  | 林业科技推广示范的标准使用数 |  | 项
|  |  |  | 林业科技推广示范数 |  | 项
|  |  | 12 | 林业科技推广示范的标准使用率 |  | % | ≥90% | 0%
|  |  |  | 改革的国有林场职工参保人数 |  | 人
|  |  |  | 改革的国有林场职工应参保人数 |  | 人
|  |  | 13 | 改革的国有林场职工参保率 |  | % | ≥90% | 0%
绩效指标（续） | 产出指标（续） | 时效指标 |  | 天保管护当期完成面积 |  | 万亩
|  |  |  | 天保管护当期应完成面积 |  | 万亩
|  |  | 1 | 天保管护当期任务完成率 |  | % | ≥90% | 0%
|  |  |  | 森林生态效益当期任务完成数 |  | 亿元 | 0.0386 | 0.0263 | 因机构改革，2017年减少管护人员，工资结余，2018年将根据实际需要进行管护人员调整
|  |  |  | 森林生态效益当期任务数 |  | 亿元 | 0.0386 | 0.0263 | 因机构改革，2017年减少管护人员，工资结余，2018年将根据实际需要进行管护人员调整
|  |  | 2 | 森林生态效益当期任务完成率 |  | % | ≥90% | 68% | 因机构改革，2017年减少管护人员，工资结余，2018年将根据实际需要进行管护人员调整
|  |  |  | 林木良种培育当期完成数 |  | 万亩
|  |  |  | 林木良种培育当期任务数 |  | 万亩
|  |  | 3 | 林木良种培育当期任务完成率 |  | % | ≥90% | 0%
|  |  |  | 造林当期任务完成数 |  | 万亩
|  |  |  | 造林当期任务数 |  | 万亩
|  |  | 4 | 造林当期任务完成率 |  | % | ≥80% | 0%
|  |  |  | 森林抚育当期任务完成率 |  | 万亩
|  |  |  | 森林抚育当期任务完成数 |  | 万亩
|  |  | 5 | 森林抚育当期任务数 |  | % | ≥80% | 0%
|  |  |  | 林业有害生物防治当期任务完成数 |  | 万亩
|  |  |  | 林业有害生物防治当期任务数 |  | 万亩
|  |  | 6 | 林业有害生物防治当期任务完成率 |  | % | ≥90% | 0%
|  |  |  | 当期完成改革任务的国有林场数 |  | 个
|  |  |  | 当期应完成改革任务的国有林场数 |  | 个
|  |  | 7 | 国有林场改革当期任务完成率 |  | % | ≥80% | 0%
|  | 成本指标 |  | 天保工程区国有林管护支出 |  | 万元
|  |  |  | 天保工程区国有林管护面积 |  | 万亩
|  |  | 1 | 天保工程区国有林管护标准 |  | 元/亩 | 15 | 0
|  |  |  | 国有国家级公益林管护补助支出 |  | 万元
|  |  |  | 国有国家级公益林管护补助面积 |  | 万亩
|  |  | 2 | 国有国家级公益林管护补助标准 |  | 元/亩 | 10 | 0
|  |  |  | 集体和个人国家级公益林管护补助支出 |  | 万元
|  |  |  | 集体和个人国家级公益林管护补助面积 |  | 万亩
|  |  | 3 | 集体和个人国家级公益林管护补助标准 |  | 元/亩 | 15 | 0
|  |  |  | 天保工程区外国有天然商品林停伐管护补助支出 |  | 万元
|  |  |  | 天保工程区外国有天然商品林停伐管护补助面积 |  | 万亩
|  |  | 4 | 天保工程区外国有天然商品林停伐管护补助标准 |  | 元/亩 | 10 | 0
|  |  |  | 天保工程区外集体和个人天然商品林停伐管护补助支出 |  | 万元
|  |  |  | 天保工程区外集体和个人天然商品林停伐管护面积 |  | 万亩
|  |  | 5 | 天保工程区外集体和个人天然商品林停伐管护补助标准 |  | 元/亩 | 15 | 0
|  |  |  | 林木良种基地补助支出 |  | 万元
|  |  |  | 林木良种基地补助面积 |  | 万亩
|  |  | 6 | 林木良种基地补助标准 |  | 元/亩 | 300 | 0
|  |  |  | 良种苗木培育补助支出 |  | 万元
|  |  |  | 良种苗木培育补助面积 |  | 万株
|  |  | 7 | 良种苗木培育补助标准 |  | 元/株 | 0.2 | 0
|  |  |  | 造林补助支出 |  | 万元
|  |  |  | 造林补助标准 |  | 万亩
|  |  | 8 | 造林补助标准 |  | 元/亩 | 200 | 0
|  |  |  | 森林抚育补助支出 |  | 万元
|  |  |  | 森林抚育补助面积 |  | 万亩
|  |  | 9 | 森林抚育补助标准 |  | 元/亩 | 100 | 0
|  |  |  | 湿地生态保护与恢复支出 |  | 万元
|  |  |  | 湿地生态保护与恢复数量 |  | 处
|  |  | 10 | 湿地生态保护与恢复标准 |  | 万元/处 | 300 | 0
|  |  |  | 退耕还湿补助支出 |  | 万元
|  |  |  | 退耕还湿补助面积 |  | 万亩
|  |  | 11 | 退耕还湿补助标准 |  | 元/亩 | 1000 | 0
|  |  |  | 湿地生态效益补偿支出 |  | 万元
|  |  |  | 湿地生态效益补偿数量 |  | 处
|  |  | 12 | 湿地生态效益补偿标准 |  | 万元/处 | 2000 | 0
|  |  |  | 林业国家级自然保护区支出 |  | 万元
|  |  |  | 林业国家级自然保护区面积 |  | 处
|  |  | 13 | 林业国家级自然保护区标准 |  | 万元/处 | 100-300 | 0
|  |  |  | 边境森林防火隔离带建设和维护补助支出 |  | 万元 | 60 | 28.35 | 因剩余30%（25万元）资金2017年末下发，不够支付全部人工费，2018年将一起支付
|  |  |  | 边境森林防火隔离带建设和维护补助面积 |  | 万亩 | 0.825 | 0.825
|  |  | 14 | 边境森林防火隔离带建设和维护补助标准 |  | 万元/万亩 |  | 0
|  |  |  | 林业有害生物防治补助支出 |  | 万元
|  |  |  | 林业有害生物防治补助面积 |  | 万亩
|  |  | 15 | 林业有害生物防治补助标准 |  | 元/亩 | 20 | 0
|  |  |  | 森林公安补助支出 |  | 万元 | 14 | 0 | 因办公地点交个尚未完成，资金暂未投入使用
|  |  |  | 森林公安补助人数 |  | 人
|  |  | 16 | 森林公安补助标准 |  | 万元/人 | 1.82 | 0
|  |  |  | 林业科技推广示范补助支出 |  | 万元
|  |  |  | 林业科技推广示范补助项目数 |  | 个
|  |  | 17 | 林业科技推广示范补助标准 |  | 万元/个 | 100 | 0
|  |  |  | 林业贷款贴息年贴息额度 |  | 万元 | 1445.09 | 1219 | 市财政正在审核项目
|  |  |  | 林业贷款额度 |  | 万元 | 1445.09 | 1219 | 市财政正在审核项目
|  |  | 18 | 林业贷款贴息年贴息率 |  | % | ≤3% | 100%
绩效指标（续） | 效益指标 | 经济效益指标 |  | 优良种子（穗条）产值 |  | 万元
|  |  |  | 优良种子（穗条）面积 |  | 万亩
|  |  | 1 | 优良种子（穗条）产值 |  | 元/亩 | 1030 | 0
|  |  |  | 优良苗木产值 |  | 万元
|  |  |  | 优良苗木面积 |  | 万亩
|  |  | 2 | 优良苗木产值 |  | 元/亩 | 21300 | 0
|  |  | 3 | 林业有害生物防治挽回经济损失 |  | 万元
|  | 社会效益指标 | 1 | 造林带动就业人数 |  | 万人
|  |  | 2 | 森林抚育带动就业人数 |  | 万人
|  |  | 3 | 湿地保护与恢复聘用临时管护人数 |  | 人
|  |  | 4 | 林业国家级自然保护区聘用临时管护人数 |  | 人
|  | 环境效益指标 |  | 天保管护生态环境改善情况（是否明显） |  | % | 明显 | 请选择
|  |  | 1 | 天保管护生态环境改善情况（是否明显）（汇总平均） |  | % | 明显 | 0%
|  |  |  | 国家级公益林区生态环境改善情况（是否明显） |  | % | 明显 | 请选择
|  |  | 2 | 国家级公益林区生态环境改善情况（是否明显）（汇总平均） |  | % | 明显 | 0%
|  |  |  | 通过森林抚育改善林分结构（是否有所改善） |  | % | 明显 | 请选择
|  |  | 3 | 通过森林抚育改善林分结构（是否有所改善）（汇总平均） |  | % | 明显 | 0%
|  | 可持续影响指标 |  | 天然林保护工程维护林区稳定 |  | % | 明显 | 请选择
|  |  | 1 | 天然林保护工程维护林区稳定（汇总平均） |  | % | 明显 | 0%
|  |  |  | 天然林保护工程保障经济可持续发展 |  | % | 明显 | 请选择
|  |  | 2 | 天然林保护工程保障经济可持续发展（汇总平均） |  | % | 明显 | 0%
|  |  |  | 国家级公益林维护林区稳定 |  | % | 明显 | 请选择
|  |  | 3 | 国家级公益林维护林区稳定（汇总平均） |  | % | 明显 | 0%
|  |  |  | 国际级公益林保障经济可持续发展 |  | % | 明显 | 请选择
|  |  | 4 | 国际级公益林保障经济可持续发展（汇总平均） |  | % | 明显 | 0%
|  |  |  | 使用良种使用材林生长量提高 |  | % | 明显 | 请选择
|  |  | 5 | 使用良种使用材林生长量提高（汇总平均） |  | % | 明显 | 0%
|  |  |  | 良种苗木经济林产量提高 |  | % | 明显 | 请选择
|  |  | 6 | 良种苗木经济林产量提高（汇总平均） |  | % | 明显 | 0%
|  |  |  | 造林推进林业可持续发展 |  | % | 明显 | 请选择
|  |  | 7 | 造林推进林业可持续发展（汇总平均） |  | % | 明显 | 0%
|  |  |  | 森林抚育构建稳定森林生态系统 |  | % | 明显 | 请选择
|  |  | 8 | 森林抚育构建稳定森林生态系统（汇总平均） |  | % | 明显 | 0%
|  |  |  | 湿地的项目区生态效益可持续 |  | % | 明显 | 请选择
|  |  | 9 | 湿地的项目区生态效益可持续（汇总平均） |  | % | 明显 | 0%
|  |  |  | 林业国家级自然保护区的自然生态系统保持完整 |  | % | 明显 | 请选择
|  |  | 10 | 林业国家级自然保护区的自然生态系统保持完整（汇总平均） |  | % | 明显 | 0%
|  |  |  | 林业科技推广示范对本行业未来的影响（是否显著） |  | % | 明显 | 请选择
|  |  | 11 | 林业科技推广示范对本行业未来的影响（是否显著）（汇总平均） |  | % | 明显 | 0%
|  |  |  | 森林公安对林区保持社会治安稳定（是否稳定） |  | % | 明显 | 请选择
|  |  | 12 | 森林公安对林区保持社会治安稳定（是否稳定）（汇总平均） |  | % | 明显 | 0%
|  |  |  | 国家林场改革对维护林区稳定 |  | % | 明显 | 请选择
|  |  | 13 | 国家林场改革对维护林区稳定（汇总平均） |  | % | 明显 | 0%
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 |  | 天然林保护工程管护员满意人数 |  | 人
|  |  |  | 天然林保护工程管护员总人数 |  | 人
|  |  | 1 | 天然林保护工程管护员满意度 |  | % | ≥90% | 0%
|  |  |  | 国家级公益林管护员满意人数 |  | 人 | 71 | 71
|  |  |  | 国家级公益林管护员总人数 |  | 人 | 71 | 71
|  |  | 2 | 国家级公益林管护员满意度 |  | % | ≥90% | 100%
|  |  |  | 林木良种培育项目区域公众满意人数 |  | 人
|  |  |  | 林木良种培育项目区域公众满意度调查人数 |  | 人
|  |  | 3 | 林木良种培育项目区域公众满意度 |  | % | ≥90% | 0%
|  |  |  | 造林补贴政策宣传满意人数 |  | 人
|  |  |  | 造林补贴政策宣传满意度调查人数 |  | 人
|  |  | 4 | 造林补贴政策宣传满意度 |  | % | ≥90% | 0%
|  |  |  | 造林技术服务满意人数 |  | 人
|  |  |  | 造林技术服务满意度调查人数 |  | 人
|  |  | 5 | 造林技术服务满意度 |  | % | ≥90% | 0%
|  |  |  | 湿地辖区及周边群众满意人数 |  | 人
|  |  |  | 湿地辖区及周边群众满意度调查人数 |  | 人
|  |  | 6 | 湿地辖区及周边群众满意度 |  | % | ≥90% | 0%
|  |  |  | 林业有害生物防治辖区民众、森防站满意人数 |  | 人
|  |  |  | 林业有害生物防治辖区民众、森防站满意度调查人数 |  | 人
|  |  | 7 | 林业有害生物防治辖区民众、森防站满意度 |  | % | ≥90% | 0%
|  |  |  | 林业科技推广示范项目参与人员满意人数 |  | 人
|  |  |  | 林业科技推广示范项目参与人员总数 |  | 人
|  |  | 8 | 林业科技推广示范项目参与人员满意度 |  | % | ≥90% | 0%
|  |  |  | 林业科技推广示范技术培训满意人数 |  | 人
|  |  |  | 林业科技推广示范技术培训总人数 |  | 人
|  |  | 9 | 林业科技推广示范技术培训满意度 |  | % | ≥90% | 0%
|  |  |  | 国有林场改革职工满意人数 |  | 人
|  |  |  | 国有林场改革涉及职工总人数 |  | 人
|  |  | 10 | 国有林场改革职工满意度 |  | % | ≥90% | 0%
说明 | 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。
注：1.定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
2.定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。
3.资金使用单位按项目填报，主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报。
4.汇总数据请不要用选择性粘贴的方法，否则会破坏公式。
5.“年度指标”可带≥、≤等符号，已填列的数据是中央级指标，供参考，可据实修改。空白的“年度指标”也需填报。
6.“全年完成值”只能填数字，不得带任何量词及≥、≤等任何符号，例如作用年限如果≥5年，请填写5。“全年完成值”小于“年度指标”的，应填列“未完成原因和改进措施”。
7.“实施单位”是指填报单位。
8.有颜色的单元为公式单元，请勿输入数据。