绥芬河市少年儿童业余体育运动学校

免费开放资金绩效评价报告

- 项目概况

（一）项目单位基本情况。

绥芬河市少年儿童业余体育运动学校负责促进青少年体育事业发展，在全市范围内选拔、培养输送体育后备人才，制定竞赛计划，组队参加各级各类比赛；负责有计划的安排体育活动，完成上级下达的各项竞赛任务；负责开展国民体质监测，普及全民健身知识；负责组织在体育馆举办的各类大型活动，做好管理和服务。充分发挥体育馆的功能，完成主管部门交办的其他事项。体校设2个内设机构：办公室、教练组。核定编制14名，实有在职人数10人，退养1人，退休人员10人，离休1人。

（二）项目绩效目标。

- 项目绩效总目标。

项目为经常性项目，2020年年预算47万元。预算绩效目标：在年初预算额度内组织开展文体活动，保障各项工作顺利完成。

2.项目绩效阶段性目标。

利用自身条件，免费开展青少年业余体育训练，同时整合社会体育资源，发展青少年业余体育训练联盟。篮球训练共计完成52课时，参训人数87人，培训348人次；新颖乒乓球队共计完成48课时，参训人数16人，培训768人次；鸿鑫跆拳道馆共计完成300课时，参训人数100人，培训30000人次；天姿舞蹈共计完成16课时，参训人数67人，培训1206人次；围棋中心共计完成32课时，参训人数20人，培训640人次；瑞腾羽毛球培训中心完成103课时，参训人数4人，培训452人次； 2020年总计完成培训33414人次。

2020年篮球、羽毛球、田径、速滑等比赛，都取得了较优异的成绩。为推动我市中小学体育事业健康发展做出了积极贡献。

利用体育场、馆开展各级各类全民健身活动、演出、比赛及书法绘画展览共计7项，体育馆内6项，体育场1项。其中中俄赛事活动2次、地市级赛事活动5次。体育场馆为22个运动项目俱乐部、协会提供活动场所，会员总数达到3000人。

本年度绩效目标全部完成。

- 项目单位绩效报告情况。

项目资金属于专款专用资金，我单位根据实际情况，按照财政专项资金财务管理办法进行支付并进行账务处理，并严格专项资金的相关政策，年末形成绩效报告。

- 绩效评价工作情况。

- 绩效评价目的。

2020年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金47万元，主要用于体育场馆免费低收费开展基本公共体育服务项目所需支出。通过绩效评价，能强化单位专项款支出管理，提高财政资金使用效益和政府管理职能。

- 绩效评价工作过程。

- 前期准备。

我单位根据历年文体活动情况，对资金的计划、管理、支出等认真分析，认真总结，并对 2020年免费开放资金使用情况的各种支出做好预算，按财政局绩效评估相关规定对专项资金的实施情况进行评估。

- 组织实施。

我单位免费开放资金是用于能源支出、小项维修、设备购置等基本公共体育服务项目支出，预算资金到位，立即开展项目工作，具体实施情况如下：用于水电等能源支出3.03万元；体育训练器材等1.26万元；设施设备购置更新21.85万元；改善运营环境、场馆维护维修等15.24万元；冰场浇筑3.24万元；其他宣传等2.38万元。免费开放资金的支付过程都是按财务的相关制度执行。

- 分析评价。

- 从项目支出情况来分析，我单位严格按照财政的绩效考核办法进行支出，并且严格贯彻中央从严压缩经费，节省支出，没有超出预算。

- 绩效评价指标分析情况。

- 项目资金情况分析。

- 项目资金到位情况分析。

2020年度财政全额拨款免费开放资金47万元，我单位遵循“专款专用、重点使用”的原则，切实保障各项工作正常运转，对各项资金的预算和拨付及时、足额、准确，确保各项体育训练比赛的安全运行。项目资金无调整。

- 项目资金使用情况分析。

2020年体校年初追加预算47万元，截止2020年12月31日,项目资金使用47万元，年初预算额度内完成部门全年工作任务。

- 项目资金管理情况分析。

- 2020年项目资金管理实行专款专用，各项费用支出均有相关的授权审批，资金拨付严格审批程序，使用规范，会计核算结果真实、准确。完全按照财务规定进行核算，在资金使用过程中没有截留、挤占或挪用项目资金的情况。

- 项目实施情况分析。

- 项目组织情况分析。

该项目属于免费开放专项资金，都是按照年初追加的预算进行支付，在支付过程中都是通过严格的审批程序进行支付。实施进程都是按照相关的财务管理制度来执行。

- 项目管理情况分析。

该专项资金年初预算设定依据充分、明确、合理，符合财政预算标准。在资金使用过程中财务人员严格审核，做到专款专用。

- 项目绩效情况分析。

- 项目经济性分析。

- 项目成本（预算）控制情况。

2020年度体育项目预算47万元,用于水电等能源支出3.03万元；体育训练器材等1.26万元；设施设备购置更新21.85万元；改善运营环境、场馆维护维修等15.24万元；冰场浇筑3.24万元；其他宣传等2.38万元。在资金使用过程中，我单位严格控制资金，节省支出，在年初预算额度内完成全年工作任务。

- 项目成本（预算）节约情况。

2020年免费开放专项资金预算47万，我单位严格按照年初预算严格控制项目具体支出，在有限的资金使用过程中，保证了项目的顺利开展同时没有浪费没必要的开支。

- 项目的效率性分析。

- 项目的实施进度。

2020年免费开放资金支出是根据公共体育场馆实际情况进行的，100%完成了项目的工作进度。到2020年底已全部完成了工作目标。

- 项目完成质量。

- 2020年体校年初预算免费开放专项资金47万元，2020年体育赛事项目严格按照预算实施，完成质量良好。

- 项目的效益性分析。

- 项目预期目标完成程度。

通过本项目的实施，完成了全年参加省级和牡丹江市级体育赛事的工作，项目的预期目标得到了良好完成。

- 项目实施对经济和社会的影响。

2020年体育馆更新改造了体育馆室内LED显示屏，按时对体育馆的各种设备进行检修、养护，及时完成场馆内各种故障的维修维护，配合各项活动做好后勤保障工作。

2020年利用体育场、馆开展各级各类全民健身活动、演出、比赛及书法绘画展览，因群众文化、体育比赛、活动的成功举办，极大的提升了我市的知名度同时拉动了地方经济增长，受到了社会各界的一致好评。

五、综合评价情况及评价结论

通过《项目支出绩效评价指标体系》，对各项指标进行综合打分。经评价，2020年度免费开放资金项目综合得分为93分，达到了预期设定的项目绩效目标。

六、绩效评价结果应用建议（以后年度预算安排、评价结果公开等，具体情况具体分析）。

对于绩效评价结果，财政相关部门应全程监督，检查督导，及时发现问题及时给予指正。应经常检查专项款的使用情况，给予建设性的指导。

- 七、主要经验及做法、存在的问题和建议。

财政项目自评报告工作中的相关业务管理制度需要逐步完善。

- 八、其他需要说明的问题。

无其他需要说明的问题。