- 绥芬河市2019年

- 粮改饲及非洲猪瘟防控工作绩效报告

- 按照《黑龙江省粮改饲工作绩效评价实施方案》要求，我局对我市2019年粮改饲工作进行了绩效评价自评，现将自评情况报告如下：

- 一、基本情况

- 2019年省局给我我市下达粮改饲补贴资金4.95万元。追加9.88万元。共计14.83万元。经核实，我市2019年达到补贴标准的养殖场共青贮3014吨，种植面积785亩。每吨补贴资金16.42元，绩效自评得分96分。

- 二、工作措施

- 1、成立组织机构，责任分工明确。为了切实做好2019年粮改饲青贮任务，我局按照省工作方案，结合我市实际情况制定了《绥芬河市粮改饲工作方案》，成立了粮改饲工作领导小组，确定了责任人的工作分工，明确了责任。

- 2、按照方案要求，分阶段、按步骤完成好青贮任务。

- 一是按时调查青贮计划，及时申报青贮任务。按照方案要求，我局对2019年粮改饲工作进行广泛宣传，积极组织广大养殖户进行申报种植和青贮计划，并逐户进行现场实地核查。

- 二是按时分解下达青贮任务。在接到省财政下达的2018年粮改饲青贮预下达资金文件后，我局按照所所申报的养殖数量和青贮计划对任务量进行了分解，分解的任务下达到户。

- 三是加强指导，保障青贮效果。为了圆满完成好青贮任务，我局组织技术人员及时查看青贮玉米长势，向养殖户讲解青贮知识和青贮要点，对鑫源养殖场青贮窖建设的不合理进行了纠正，使养殖户都熟练掌握了青贮技术的要点，并对青贮饲料的特点、营养价值、饲喂方式进行了全面了解，使这些青贮任务承担户更好地起到了示范与带动作用。

- 四是按时完成验收与公示工作。今年我市青贮进行的都比较晚，全部在10月份以后才开始进行青贮，在验收时我们对每户都派工作人员全程验收，在验收中实地测量贮窖容积，并在验收过程中对青贮进行现场指导，通过努力，于10月27日全部完成验收工作。在完成验收工作后，按照方案要求，我局计划于11月1日对各户青贮情况进行公示，公示期七天，公示无异议后对补助资金进行发放，我们对粮改饲项目进行了专门立档，对各种方案、文字材料、报表、验收材料、图片等及时进行了归档。

非洲猪瘟防控工作。多项措施实施保障非洲猪瘟防控。开展排查，停止“折箩”饲喂，联合执法，取缔了3家农村私屠乱宰违法场所。九是申请防控应急资金5.65万元，购买动物扑杀器、防护服、消毒药品等应急物资，完善动物应急物资的储备，提高动物应急管理水平。十是草原清查实地勘察共清查970块图斑，共清查面积3.5万亩，现已完成外业和内业工作，正向省林草局报审。十一是2018年中央环保督察“回头看”反馈问题整改工作。及时完成相关工作。十二是圆满完成河长制所分担的工作。组织了2期畜禽养殖废弃物资源化利用培训班，培训人员14名。对沿河500米范围内的畜禽养殖户进行了调查，掌握畜禽养殖排放情况。十三是完成畜禽养殖第二次污染源普查工作。对49户普查名录进行了逐户核实，按要求完成了录入工作