绥政办发〔2022〕14号

绥芬河市人民政府办公室关于

印发《绥芬河市农村户厕问题整改工作方案》

的通知

绥芬河镇、阜宁镇人民政府，市政府各直属单位：

现将《绥芬河市农村户厕问题整改工作方案》印发给你们，请认真贯彻执行。

绥芬河市人民政府办公室

2022年9月19日

绥芬河市农村户厕问题整改工作方案

根据《全省农村户厕问题大摸排大整改工作方案》的要求，结合我市具体实际，为做好日后长期整改类户厕问题的整改工作，特制定本方案。

一、指导思想

为深入贯彻落实习近平总书记关于“厕所革命”重要指示精神，全面落实农业农村部、国家乡村振兴局深入推进农村户厕问题摸排整改“回头看”会议精神和省委省政府、市委市政府关于农村户厕摸排整改的部署和要求。加大力度推进农村厕所改造工作的问题摸排整改工作，确保我市农村改造户厕设备完好、使用正常、农户满意。

二、遵循原则

（一）尊重农民意愿。突出农民主体地位，发挥农民主体作用，充分尊重农民真实意愿，让农民有充分的选择权、监督权，保障农户权益，做好农户思想引导工作。

（二）完善资料台账。完善市、镇、村三级台账，保障各级台账真实有效、反映及时、更新迅速。

（三）推进长效机制。健全收集、处理、付费、维修等长效管护机制，指导农民正确使用卫生厕所，引导农民积极参与改厕后续管理维护。

三、目标任务

实行标本兼治，确保我市157户改造户厕问题清晰、整改彻底、群众满意，建立健全后续管护机制，确保已整改到位的问题户厕不发生反弹。

四、整改措施

7月以来，我市共排查出长期整改类型问题1个，系农户因翻盖新房自行将厕所拆除所致，该农户承诺翻盖完成后自行装回，目前，该农户已将新房翻盖完成并将厕所装回。

我市均为污水管网模式厕所，从以往出现的问题角度分析，针对未来可能出现的问题，主要分为两方面：

（一）防冻问题：由于农户冬季不在村内居住导致房屋内温度过低，厕所管道、冲水设备等被冻住无法正常使用。对此，积极做好村民引导工作，让冬季不长期居住的村民自行阻断上下水，安排村委员等冬季进行村内巡查，发现问题及时上报与排除。

（二）洁具管护问题：若出现厕所洁具破损导致其不能正常工作的情况，我市建设的农村厕所保修期为两年，厕具在保修期内，且属质量问题的，由施工方免费上门维修或更换。厕具在保修期外，或人为损坏的，由农户自行维修。室外设施（如管道、化粪池等）损坏的，由村内负责维修。

五、保障措施

（一）强化组织领导。全市农村户厕问题摸排整改专项整治“回头看”工作专班牵头负责统筹指导全市户厕长期问题整改工作，对整改工作中出现的问题进行讨论研判，对整改进度进行定期调度，对整改台账和相关材料进行检查规范。

（二）抓牢抓实整改。对重新摸排出的问题厕所建立整改任务清单，分类施策整改，逐户销号。一是全面建立整改任务清单。对照问题厕所逐户标号明确整改任务、整改措施、整改时限、责任单位等。二是严格把好“四关”。质量过关、农民满意是检验问题厕所整改成效的关键。要严把模式调整关，改厕模式不合适的，要结合实际并征求农民意愿签字确认。改为水厕模式的要经过试点试验，改为旱厕模式的要达到卫生厕所标准，坚决防止草率重建。要严把产品质量关，厕具厕屋进行维修更换的要对材料设备进行抽查检验，保证产品质量，明确保修期。要严把施工质量关，对照改厕标准、技术规范、验收指标，严格监督施工全流程，确保整改工程质量。要严把群众满意关，以厕所好用不好用、农民群众满意不满意作为整改效果评价主要依据。切实做到整改不到位不放过、农民不满意不放过。

（三）严格检查验收。以农民满意为目标，以厕所能用好用为前提，坚持“谁验收、谁负责”原则，按时开展检查验收工作。市政府组织成立检查验收工作督导组，参照户厕竣工验收管理办法流程，对照整改任务清单，对已整改完成的问题厕所进行逐户现场核实验收，形成书面验收材料（内容包括验收表、验收照片、验收意见、农户签字等）纳入户厕档案，形成验收报告。

（四）广泛宣传引导。让广大人民群众充分认识农村改厕是关系到改善农村人居环境，保障身体健康，提升生活质量的一件大事。入户指导、鼓励农户使用卫生厕所，建立良好的卫生和使用习惯，确保卫生厕所隔间内干净清洁。

（五）畅通反馈渠道。村委员等干部定期村内巡查，平时对村民微信群持续关注，确保农户及时反馈农户问题，村内张贴镇、市反馈联络方式，确保第一时间了解村民诉求。

附件：农村户厕问题摸排整改任务清单

绥芬河市人民政府办公室                   2022年9月19日印发

附件

| 农村户厕问题摸排整改任务清单（暨路线图+任务书+时间表） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 县(市、区)：绥芬河市 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 镇 | 村 | 户主姓名 | 问题情况 | 路线图 |  | 任务书 |  |  |  | 时间表(完成时限) |  |  |  |  | 进展情况（是否完成整改） |  |
|  |  |  |  |  | 长期整改类 |  | 整改任务目标 | 整改措施 | 责任单位 | 责任人 | 8月末前 | 9月至10月末前 | 11月至2022年底前 | 2023年 | 2024-2025年 | 是 | 否 |
| 1 | 阜宁镇 | 永胜村 | 赵大伟 | 因翻盖新房，农户自行将马桶拆除 | 农户自行拆除 |  | 厕所正常使用，农户满意 | 农户新房完工，已自行将马桶装回 | 永胜村村民委员会 | 陈德勇 | √ |  |  |  |  | √ |  |