## 绥芬河市绥芬河镇绥东花卉智慧农业种植基地二期项目
附件3
绩效运行监控表 （2024年度）
项目名称 |  |  | 绥芬河市绥芬河镇绥东花卉智慧农业种植基地二期项目 |  |  | 项目负责人 |  | 秦庆利
主管部门 |  |  | 绥芬河市乡村振兴局 |  |  | 实施单位 |  | 绥芬河市乡村振兴局
资金情况 （万元） |  |  | 类别 |  |  |  |  | 年初预算数 | 1-7月执行数 | 预算执行率
|  |  | 年度资金总额： |  |  |  |  | 220 | 110.25 | 50.11%
|  |  | 其中：财政拨款 |  |  |  |  | 220 | 110.25 | 50.11%
其他资金
总体目标年度 | 建设项目完成，壮大村集体经济
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 1-7月完成情况 | 全年预计完成情况 | 偏差原因分析 |  |  | 备注
| 产出指标 | 数量指标 | 温室大棚 | 2栋 | 正在实施 | 完成
|  | 质量指标 | 项目（工程）验收合格率 | 100% | 正在实施 | 完成
|  | 时效指标 | 项目（工程）及时完成率 | 100% | 正在实施 | 完成
|  | 成本指标 | 建设成本 | ≤220万元 | 正在实施 | 完成
| 效益指标 | 经济效益指标 | 预计收益 | ≥11万元 | 正在实施 | 完成
社会效益指标
生态效益指标
|  | 可持续影响指标 | 工程设计使用年限 | ≥10年 | 正在实施 | 完成
……
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人口满意度 | ≥95% | 正在实施 | 完成
标
……

## 绥芬河市绥芬河镇绥东村光伏项目
附件3
绩效运行监控表 （2024年度）
项目名称 |  |  | 绥芬河市绥芬河镇绥东村光伏项目 |  |  | 项目负责人 |  | 秦庆利
主管部门 |  |  | 绥芬河市乡村振兴局 |  |  | 实施单位 |  | 绥芬河市乡村振兴局
资金情况 （万元） |  |  | 类别 |  |  |  |  | 年初预算数 | 1-7月执行数 | 预算执行率
|  |  | 年度资金总额： |  |  |  |  | 160 | 80.12 | 50.08%
|  |  | 其中：财政拨款 |  |  |  |  | 160 | 80.12 | 50.08%
其他资金
总体目标年度 | 完成建设任务，为村民提供可再生的绿色电力，增加集体收入
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 1-7月完成情况 | 全年预计完成情况 | 偏差原因分析 |  |  | 备注
| 产出指标 | 数量指标 | 光伏电站个数 | 1个 | 未实施 | 完成
|  | 质量指标 | 项目验收合格率 | 100% | 未实施 | 完成
|  | 时效指标 | 项目及时完成率 | 100% | 未实施 | 完成
|  | 成本指标 | 建设成本 | ≤160万元 | 未实施 | 完成
| 效益指标 | 经济效益指标 | 光伏电站发电收益 | ≥8万元 | 未实施 | 完成
社会效益指标
生态效益指标
|  | 可持续影响指标 | 可持续运营年限 | ≥10年 | 未实施 | 完成
……
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人口满意度 | ≥95% | 未实施 | 完成
标
……

## 绥芬河市绥芬河镇绥东村果蔬种植基地智能温室项目
附件3
绩效运行监控表 （2024年度）
项目名称 |  |  | 绥芬河市绥芬河镇绥东村果蔬种植基地智能温室项目 |  |  | 项目负责人 |  | 秦庆利
主管部门 |  |  | 绥芬河市乡村振兴局 |  |  | 实施单位 |  | 绥芬河市乡村振兴局
资金情况 （万元） |  |  | 类别 |  |  |  |  | 年初预算数 | 1-7月执行数 | 预算执行率
|  |  | 年度资金总额： |  |  |  |  | 270 | 230.01 | 85.19%
|  |  | 其中：财政拨款 |  |  |  |  | 270 | 230.01 | 85.19%
其他资金
总体目标年度 | 建设项目完成，壮大村集体经济
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 1-7月完成情况 | 全年预计完成情况 | 偏差原因分析 |  |  | 备注
| 产出指标 | 数量指标 | 智能温室 | 4栋 | 正在实施 | 完成
|  | 质量指标 | 项目验收合格率 | 100% | 正在实施 | 完成
|  | 时效指标 | 项目及时完成率 | 100% | 正在实施 | 完成
|  | 成本指标 | 建设成本 | ≤270万元 | 正在实施 | 完成
| 效益指标 | 经济效益指标 | 预计收益 | ≥13.5万元 | 正在实施 | 完成
社会效益指标
生态效益指标
|  | 可持续影响指标 | 使用年限 | ≥10年 | 正在实施 | 完成
……
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人口满意度 | ≥95% | 正在实施 | 完成
……

## 绥芬河市阜宁镇红花岭民宿三期项目
附件3
绩效运行监控表 （2024年度）
项目名称 |  |  | 绥芬河市阜宁镇红花岭民宿三期项目 |  |  | 项目负责人 |  | 秦庆利
主管部门 |  |  | 绥芬河市乡村振兴局 |  |  | 实施单位 |  | 绥芬河市乡村振兴局
资金情况 （万元） |  |  | 类别 |  |  |  |  | 年初预算数 | 1-7月执行数 | 预算执行率
|  |  | 年度资金总额： |  |  |  |  | 30 | 15.27 | 50.9%
|  |  | 其中：财政拨款 |  |  |  |  | 30 | 15.27 | 50.9%
其他资金
总体目标年度 | 完成建设任务，为村集体增加收入
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 1-7月完成情况 | 全年预计完成情况 | 偏差原因分析 |  |  | 备注
| 产出指标 | 数量指标 | 民房改造 | 1个 | 正在实施 | 完成
|  | 质量指标 | 项目验收合格率 | 100% | 正在实施 | 完成
|  | 时效指标 | 项目按时完成率 | 100% | 正在实施 | 完成
|  | 成本指标 | 建设成本 | ≤30万元 | 正在实施 | 完成
| 效益指标 | 经济效益指标 | 预计收益 | ≥1.5万元 | 正在实施 | 完成
社会效益指标
生态效益指标
|  | 可持续影响指标 | 运营年限 | ≥10年 | 正在实施 | 完成
……
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人口满意度 | ≥95% | 正在实施 | 完成
标
……

## 绥芬河市阜宁镇建华村南溪谷产业项目
附件3
绩效运行监控表 （2024年度）
项目名称 |  |  | 绥芬河市阜宁镇建华村南溪谷产业项目 |  |  | 项目负责人 |  | 秦庆利
主管部门 |  |  | 绥芬河市乡村振兴局 |  |  | 实施单位 |  | 绥芬河市乡村振兴局
资金情况 （万元） |  |  | 类别 |  |  |  |  | 年初预算数 | 1-7月执行数 | 预算执行率
|  |  | 年度资金总额： |  |  |  |  | 130 | 65 | 50%
|  |  | 其中：财政拨款 |  |  |  |  | 130 | 65 | 50%
其他资金
总体目标年度 | 建设项目合格，发展旅游业，促进村民增收
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 1-7月完成情况 | 全年预计完成情况 | 偏差原因分析 |  |  | 备注
| 产出指标 | 数量指标 | 蒙古包 | 2个 | 正在实施 | 完成
|  |  | 农民草房 | 3间 | 正在实施 | 完成
|  |  | 太空舱 | 3个 | 正在实施 | 完成
|  | 质量指标 | 项目（工程）验收合格率 | 100% | 正在实施 | 完成
|  | 时效指标 | 项目（工程）及时完成率 | 100% | 正在实施 | 完成
|  | 成本指标 | 建设成本 | ≤130万元 | 正在实施 | 完成
| 效益指标 | 经济效益指标 | 预计收益 | ≥6.5万元 | 正在实施 | 完成
社会效益指标
生态效益指标
|  | 可持续影响指标 | 工程设计使用年限 | ≥10年 | 正在实施 | 完成
……
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人口满意度 | ≥95% | 正在实施 | 完成
标
……

## 绥芬河市阜宁镇北寒村道路提升改造工程
附件3
绩效运行监控表 （2024年度）
项目名称 |  |  | 绥芬河市阜宁镇北寒村道路提升改造工程 |  |  | 项目负责人 |  | 秦庆利
主管部门 |  |  | 绥芬河市乡村振兴局 |  |  | 实施单位 |  | 绥芬河市乡村振兴局
资金情况 （万元） |  |  | 类别 |  |  |  |  | 年初预算数 | 1-7月执行数 | 预算执行率
|  |  | 年度资金总额： |  |  |  |  | 300 | 256.7 | 85.57%
|  |  | 其中：财政拨款 |  |  |  |  | 300 | 256.7 | 85.57%
其他资金
总体目标年度 | 新建混凝土道路及边沟，给村民的交通提供便利
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 1-7月完成情况 | 全年预计完成情况 | 偏差原因分析 |  |  | 备注
| 产出指标 | 数量指标 | 新建排水边沟 | 2.4公里 | 正在实施 | 完成
|  |  | 新增硬化路里程 | 0.7公里 | 正在实施 | 完成
|  | 质量指标 | 项目验收合格率 | 100% | 正在实施 | 完成
|  | 时效指标 | 项目及时完成率 | 100% | 正在实施 | 完成
|  | 成本指标 | 建设成本 | ≤300万元 | 正在实施 | 完成
| 效益指标 | 经济效益指标
社会效益指标
生态效益指标
|  | 可持续影响指标 | 工程设计使用年限 | ≥10年 | 正在实施 | 完成
……
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人口满意度 | ≥95% | 正在实施 | 完成
标
……

## 绥芬河市阜宁镇朝阳村道路工程
附件3
绩效运行监控表 （2024年度）
项目名称 |  |  | 绥芬河市阜宁镇朝阳村道路工程 |  |  | 项目负责人 |  | 秦庆利
主管部门 |  |  | 绥芬河市乡村振兴局 |  |  | 实施单位 |  | 绥芬河市乡村振兴局
资金情况 （万元） |  |  | 类别 |  |  |  |  | 年初预算数 | 1-7月执行数 | 预算执行率
|  |  | 年度资金总额： |  |  |  |  | 233.57 | 197.45 | 84.54%
|  |  | 其中：财政拨款 |  |  |  |  | 233.57 | 197.45 | 84.54%
其他资金
总体目标年度 | 完成建设任务，改善人居环境
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 1-7月完成情况 | 全年预计完成情况 | 偏差原因分析 |  |  | 备注
| 产出指标 | 数量指标 | 新建道路里程 | 0.6公里 | 正在实施 | 完成
|  |  | 新修排水沟 | 1.5公里 | 正在实施 | 完成
|  | 质量指标 | 项目验收合格率 | 100% | 正在实施 | 完成
|  | 时效指标 | 项目及时完成率 | 100% | 正在实施 | 完成
|  | 成本指标 | 建设成本 | ≤233.57万元 | 正在实施 | 完成
| 效益指标 | 经济效益指标
社会效益指标
生态效益指标
|  | 可持续影响指标 | 工程设计使用年限 | ≥10年 | 正在实施 | 完成
……
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人口满意度 | ≥95% | 正在实施 | 完成
标
……

## 第一批项目管理费
附件3
绩效运行监控表 （2024年度）
项目名称 |  |  | 项目管理费 |  |  | 项目负责人 |  | 秦庆利
主管部门 |  |  | 绥芬河市乡村振兴局 |  |  | 实施单位 |  | 绥芬河市乡村振兴局
资金情况 （万元） |  |  | 类别 |  |  |  |  | 年初预算数 | 1-7月执行数 | 预算执行率
|  |  | 年度资金总额： |  |  |  |  | 27.43 | 27.43 | 100%
|  |  | 其中：财政拨款 |  |  |  |  | 27.43 | 27.43 | 100%
其他资金
总体目标年度 | 完成
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 1-7月完成情况 | 全年预计完成情况 | 偏差原因分析 |  |  | 备注
| 产出指标 | 数量指标
质量指标
时效指标
成本指标
| 效益指标 | 经济效益指标
社会效益指标
生态效益指标
可持续影响指标
……
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人口满意度 | ≥100% | 正在实施 | 完成
标
……